## Slide 1
Roadmap: план работ Q3 2026 (спринты 40–46) (1/4)
аналитика (SDD, голубой) + разработка (оранжевый), дорожки по ключам задач
Июнь 2026
Июль 2026
Август 2026
Сентябрь 2026
22-28
29-05
06-12
13-19
20-26
27-02
03-09
10-16
17-23
24-30
31-06
07-13
14-20
21-27
28-04
Аналитика (Дима): периметр КГ
аналитика
Таня (UI): BFF Периметр КГ, виджет
BFF Периметр КГ.PL
Максим: запрос в БФФ (Байкал5), обогащение из ЕПК
Байкал, ЕПК
Аналитика (Егор): Агент ФЖН [SDD]
аналитика
аналитика
АЕФ: внедрение агентов [SDD], 50 чд
АЕФ.суммаризатор
Даша: агент ФЖН в ЦПС (БФФ→РА→ЭКД, риск-метрики)
Агент ФЖН.Checklist-verif. 13чд
Таня (UI): новый микрофронт + поллинг (3+3 чд)
ЦПС.микрофронт.PL
Аналитика (Юля): предконтроль по рискам СберФакторинг [SDD]
аналитика
Миша: УЗ — настроечная таблица (2 чд)
РЭКИБ.УЗ.doc-processor
Мурад: РЭКИБ РА (result-app, handler-app, handler-risk-app) — АПИ +…
РЭКИБ.РА.result-app
Антон: РЭКИБ КП (result-app, handler-app, handler-risk-app), 15 чд
РЭКИБ.КП.result-app
Эрнест (UI): УЗ — виджет от КП (5 чд)
НЭР.виджет.PL (КП)
финиш 13.09
Аналитика (Дима): предконтроль модели CF перед отправкой на НЭР
аналитика
Гоша: РЭКИБ РА (result-app, handler-app, handler-risk-app) — интегр…
РЭКИБ.РА.result-app
Аналитика (Настя): ОКК (OCRED-25995)
аналитика
ARGUSRA-5286 Форма хронологии контрагента (периметр КГ) (Дима (SDD); Максим, Таня (dev)) Сервисы: БФФ, Байкал5, ЕПК, ЦПС
ARGUSRA-5499 Внедрение агентов ФЖН (Егор (SDD); АЕФ, Даша, Таня (dev)) Сервисы: ЦПС, БФФ, РА, ЭКД
ARGUSRA-5694 НЭР: предконтроль по рискам (СберФакторинг) (Юля (SDD); Мурад, Антон, Миша, Эрнест (dev)) Сервисы: НЭР, РЭКИБ
ARGUSRA-5695 НЭР: предконтроль модели CF (Дима (SDD); Гоша (dev)) Сервисы: НЭР, ЭКД
ARGUSRA-5697 НЭР: внешние сервисы, принятие решения 26Q3 (Дима, Настя, Егор…
выполнено
план
работы
аналитика
оценка т/з
отпуск

## Slide 2
Roadmap: план работ Q3 2026 (спринты 40–46) (2/4)
аналитика (SDD, голубой) + разработка (оранжевый), дорожки по ключам задач
Июнь 2026
Июль 2026
Август 2026
Сентябрь 2026
22-28
29-05
06-12
13-19
20-26
27-02
03-09
10-16
17-23
24-30
31-06
07-13
14-20
21-27
28-04
Аналитика (Дима): Топик МД
аналитика
Аналитика (Егор): Профиль сотрудника
аналитика
Аналитика (Егор): УФА (РА/Заключение), БКИ (РА)
аналитика
Аналитика (Егор): БКИ (КП)
аналитика
Максим: код ОКК по мониторингу клиента (3 ч/д)
ОКК
Максим: фин. анализ УФА, +2 интеграции, маппинги (20 чд)
НЭР.УФА
Максим: ЕФС.ПР — переход на search/getProfile (3 ч/д)
ЕФС.ПР
Максим: РЭКИБ.ЦПС — проверка использования search (3 ч/д)
РЭКИБ.ЦПС.supplier
Аналитика (Настя): подключение ESG [SDD]
аналитика
Антон: РЭКИБ КП (result-app, handler-app, handler-risk-app) — метри…
РЭКИБ.КП.result-app / ЕФС.КП.BFF
Гоша: РЭКИБ РА (result-app, handler-app, handler-risk-app) — новая …
РЭКИБ.РА.result-app
Эрнест (UI): подключение ESG (5 чд)
НЭР.UI.PL (ESG)
финиш 16.08
Аналитика (Дима): Агент Хронологии (без Риск-ассистента)
аналитика
аналитика
Рим: хронология-БФФ, отдельный микросервис в ЦПС (10 чд)
ЦПС.хронология.BFF
АЕФ: 45 чд (оценка под вопросом)
АЕФ 45 чд ?
ARGUSRA-5697 НЭР: внешние сервисы, принятие решения 26Q3 (Дима, Настя, Егор (SDD); Максим (dev)) Сервисы: НЭР, УФА, ЕФС, ОКК, БКИ, РЭКИБ.ЦПС
ARGUSRA-5698 НЭР: подключение ESG (Настя (SDD); Антон, Гоша, Эрнест (dev)) Сервисы: НЭР, РЭКИБ, ЕФС
ARGUSRA-5699 РА: агент по хронологии (Дима (SDD); Рим, Даша, Таня, АЕФ (dev)) Сервисы: ЦПС, БФФ, ЕПК, AI-Hub
выполнено
план
работы
аналитика
оценка т/з
отпуск

## Slide 3
Roadmap: план работ Q3 2026 (спринты 40–46) (3/4)
аналитика (SDD, голубой) + разработка (оранжевый), дорожки по ключам задач
Июнь 2026
Июль 2026
Август 2026
Сентябрь 2026
22-28
29-05
06-12
13-19
20-26
27-02
03-09
10-16
17-23
24-30
31-06
07-13
14-20
21-27
28-04
Даша: ЕПК_id от UI → запрос в AI-Hub (5 чд)
РЭКИБ.РА.handler-app (AI-Hub)
Таня (UI): виджет «Хронология», плашки негативных событий (10 чд)
ЦПС.виджет.PL «Хронология»
Аналитика (Ульяна): ККА интеграция с СУДИР, 10 чд [SDD]
аналитика
Мурад: интеграция (20 чд)
ККА.handler-app (СУДИР/REST)
Аналитика (Настя): Лимиты ОФР в ЦКП (ветка с откл. / МВП)
аналитика
Аналитика (Настя): BEST OFFERS 4.0 — внедрение в ЦКП: ЦПС
аналитика
Аналитика (Юля): презентация по сделкам ПРПА
аналитика
Рим: ЦПС А, ОКК, суммаризация рисков, ПРПА, Сделки_ДЗО
ЦКП.ЦПС.result-app
Даша: ЦПС А, ОКК, суммаризация рисков, ПРПА, Сделки_ДЗО
Риски.РА.result-app
Таня (UI): фронт — ЦПС А, УЗ, Риски/РА, РМКИ-лизинг
ЦКП.фронт.PL (ЦПС)
Эрнест (UI): фронт — ЦПС А, УЗ, Риски/РА, РМКИ-лизинг
ЦКП.фронт.PL (УЗ)
Аналитика (Дима): комплектность перед НРЭ
аналитика
Аналитика (Дима): Сделки_ДЗО — ПАЛ/ИР, откл. FR/ПБ, КО из РМКИ лизи…
аналитика
Аналитика (Настя): выход на КО по сделкам СБЛ
аналитика
Аналитика (Юля): доработка новых метрик по фин. риску
аналитика
ARGUSRA-5699 РА: агент по хронологии (Дима (SDD); Рим, Даша, Таня, АЕФ (dev)) Сервисы: ЦПС, БФФ, ЕПК, AI-Hub
ARGUSRA-5715 ККА: интеграция с СУДИР (отказ от SOAP) (Ульяна (SDD); Мурад (dev)) Сервисы: ККА, СУДИР
ARGUSRA-5724 ЦКП [BEST OFFERS 4.0] (Настя, Юля (SDD); Рим, Даша, Таня, Эрнест (dev)) Сервисы: ЦКП, ЦПС, ОКК, РМКИ
Задачи вне тикетов (аналитика + разработка)
выполнено
план
работы
аналитика
оценка т/з
отпуск

## Slide 4
Roadmap: план работ Q3 2026 (спринты 40–46) (4/4)
аналитика (SDD, голубой) + разработка (оранжевый), дорожки по ключам задач
Июнь 2026
Июль 2026
Август 2026
Сентябрь 2026
22-28
29-05
06-12
13-19
20-26
27-02
03-09
10-16
17-23
24-30
31-06
07-13
14-20
21-27
28-04
Аналитика (Егор): гарант. доставка событий аудита AI Risk HUB; пере…
аналитика
аналитика
Рим: Deployment ДА (SberApi); архдефект API-REST-17-5 (3 чд)
SberApi
архдефект
Рим: Сделки_ДЗО — выход на КО
Выход на КО по сделкам
Рим: Сделки_ДЗО — утилизация сделок с ПАЛ/ИР
ПАЛ/ИР
Даша: откл. РЭКИБ.Flow (3 ч/д); дефолтная реструктуризация (4 чд); …
Flow
рестр.
скрытие
Максим: таймауты REST + дестр. тест (4 чд); ретро-анализ кластера (…
REST
ретро
Миша: SDD+скилл; комплектность НЭР; БИТЛ/Кафка/DropAPP; пакетная за…
SDD
НЭР
БИТЛ
пакетная
Задачи вне тикетов (аналитика + разработка)
выполнено
план
работы
аналитика
оценка т/з
отпуск