## Roadmap
Roadmap: план работ Q3 2026 (спринты 40–46) |  | аналитика (SDD, голубой) + разработка (оранжевый), дорожки по ключам задач
|  | Июнь 2026 |  | Июль 2026 |  |  |  | Август 2026 |  |  |  |  | Сентябрь 2026
|  | ⚑ Старт 22-28 | 29-05 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27-02 | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 31-06 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | ⚑ Финиш 28-04
ARGUSRA-5286 Форма хронологии контрагента (периметр КГ) (Дима (SDD); Максим, Таня (dev)) Сервисы: БФФ, Байкал5, ЕПК, ЦПС | Аналитика (Дима): периметр КГ | аналитика ◆ старт 22.06
| Таня (UI): BFF Периметр КГ, виджет | BFF Периметр КГ.PL | bar: 29-05 to Июль 2026 06-12
| Максим: запрос в БФФ (Байкал5), обогащение из ЕПК |  | Июль 2026 06-12: Байкал, ЕПК ◇ финиш 19.07
ARGUSRA-5499 Внедрение агентов ФЖН (Егор (SDD); АЕФ, Даша, Таня (dev)) Сервисы: ЦПС, БФФ, РА, ЭКД | Аналитика (Егор): Агент ФЖН [SDD] | аналитика ◆ старт 22.06 | Июль 2026 13-19: аналитика
| АЕФ: внедрение агентов [SDD], 50 чд | АЕФ.суммаризатор | bar: 29-05 to Июль 2026 13-19
| Даша: агент ФЖН в ЦПС (БФФ→РА→ЭКД, риск-метрики) |  | Июль 2026 13-19: Агент ФЖН.Checklist-verif. 13чд
| Таня (UI): новый микрофронт + поллинг (3+3 чд) |  | Июль 2026 27-02: ЦПС.микрофронт.PL ◇ финиш 09.08
ARGUSRA-5694 НЭР: предконтроль по рискам (СберФакторинг) (Юля (SDD); Мурад, Антон, Миша, Эрнест (dev)) Сервисы: НЭР, РЭКИБ | Аналитика (Юля): предконтроль по рискам СберФакторинг [SDD] |  | 29-05: аналитика ◆ старт 29.06
| Миша: УЗ — настроечная таблица (2 чд) |  | Июль 2026 20-26: РЭКИБ.УЗ.doc-processor
| Мурад: РЭКИБ РА (result-app, handler-app, handler-risk-app) — АПИ + БД |  | Август 2026 17-23: РЭКИБ.РА.result-app
| Антон: РЭКИБ КП (result-app, handler-app, handler-risk-app), 15 чд |  | Август 2026 17-23: РЭКИБ.КП.result-app
| Эрнест (UI): УЗ — виджет от КП (5 чд) |  | Август 2026 17-23: НЭР.виджет.PL (КП); Сентябрь 2026 07-13: ◇ финиш 13.09
ARGUSRA-5695 НЭР: предконтроль модели CF (Дима (SDD); Гоша (dev)) Сервисы: НЭР, ЭКД | Аналитика (Дима): предконтроль модели CF перед отправкой на НЭР |  | Август 2026 03-09: аналитика ◆ старт 03.08
| Гоша: РЭКИБ РА (result-app, handler-app, handler-risk-app) — интеграция, сценарий ЧЛ в ЭКД, 10 чд |  | Август 2026 24-30: РЭКИБ.РА.result-app ◇ финиш 20.09
ARGUSRA-5697 НЭР: внешние сервисы, принятие решения 26Q3 (Дима, Настя, Егор (SDD); Максим (dev)) Сервисы: НЭР, УФА, ЕФС, ОКК, БКИ, РЭКИБ.ЦПС | Аналитика (Настя): ОКК (OCRED-25995) |  | Июль 2026 20-26: аналитика ◆ старт 20.07
| Аналитика (Дима): Топик МД |  | Июль 2026 27-02: аналитика
| Аналитика (Егор): Профиль сотрудника |  | Июль 2026 27-02: аналитика
| Аналитика (Егор): УФА (РА/Заключение), БКИ (РА) |  | Август 2026 17-23: аналитика
| Аналитика (Егор): БКИ (КП) |  | Август 2026 24-30: аналитика
| Максим: код ОКК по мониторингу клиента (3 ч/д) |  | Июль 2026 20-26: ОКК
| Максим: фин. анализ УФА, +2 интеграции, маппинги (20 чд) |  | Август 2026 10-16: НЭР.УФА
| Максим: ЕФС.ПР — переход на search/getProfile (3 ч/д) |  | Сентябрь 2026 07-13: ЕФС.ПР
| Максим: РЭКИБ.ЦПС — проверка использования search (3 ч/д) |  | Сентябрь 2026 14-20: РЭКИБ.ЦПС.supplier ◇ финиш 20.09
ARGUSRA-5698 НЭР: подключение ESG (Настя (SDD); Антон, Гоша, Эрнест (dev)) Сервисы: НЭР, РЭКИБ, ЕФС | Аналитика (Настя): подключение ESG [SDD] | аналитика ◆ старт 22.06 | bar: 29-05 to Июль 2026 13-19
| Антон: РЭКИБ КП (result-app, handler-app, handler-risk-app) — метрики, справочники, маппинг |  | Июль 2026 06-12: РЭКИБ.КП.result-app / ЕФС.КП.BFF
| Гоша: РЭКИБ РА (result-app, handler-app, handler-risk-app) — новая стратегия, 10 чд |  | Июль 2026 20-26: РЭКИБ.РА.result-app
| Эрнест (UI): подключение ESG (5 чд) |  | Июль 2026 27-02: НЭР.UI.PL (ESG); Август 2026 10-16: ◇ финиш 16.08
ARGUSRA-5699 РА: агент по хронологии (Дима (SDD); Рим, Даша, Таня, АЕФ (dev)) Сервисы: ЦПС, БФФ, ЕПК, AI-Hub | Аналитика (Дима): Агент Хронологии (без Риск-ассистента) | ◆ старт 22.06 | 29-05: аналитика; Июль 2026 20-26: аналитика
| Рим: хронология-БФФ, отдельный микросервис в ЦПС (10 чд) | ЦПС.хронология.BFF | bar: 29-05
| АЕФ: 45 чд (оценка под вопросом) |  | Июль 2026 20-26: АЕФ 45 чд ?
| Даша: ЕПК_id от UI → запрос в AI-Hub (5 чд) |  | Август 2026 03-09: РЭКИБ.РА.handler-app (AI-Hub)
| Таня (UI): виджет «Хронология», плашки негативных событий (10 чд) |  | Август 2026 10-16: ЦПС.виджет.PL «Хронология» ◇ финиш 06.09
ARGUSRA-5715 ККА: интеграция с СУДИР (отказ от SOAP) (Ульяна (SDD); Мурад (dev)) Сервисы: ККА, СУДИР | Аналитика (Ульяна): ККА интеграция с СУДИР, 10 чд [SDD] | аналитика ◆ старт 22.06 | bar: 29-05
| Мурад: интеграция (20 чд) |  | Июль 2026 20-26: ККА.handler-app (СУДИР/REST) ◇ финиш 16.08
ARGUSRA-5724 ЦКП [BEST OFFERS 4.0] (Настя, Юля (SDD); Рим, Даша, Таня, Эрнест (dev)) Сервисы: ЦКП, ЦПС, ОКК, РМКИ | Аналитика (Настя): Лимиты ОФР в ЦКП (ветка с откл. / МВП) |  | Август 2026 10-16: аналитика ◆ старт 10.08
| Аналитика (Настя): BEST OFFERS 4.0 — внедрение в ЦКП: ЦПС |  | Август 2026 24-30: аналитика
| Аналитика (Юля): презентация по сделкам ПРПА |  | Август 2026 31-06: аналитика
| Рим: ЦПС А, ОКК, суммаризация рисков, ПРПА, Сделки_ДЗО |  | Август 2026 24-30: ЦКП.ЦПС.result-app
| Даша: ЦПС А, ОКК, суммаризация рисков, ПРПА, Сделки_ДЗО |  | Август 2026 24-30: Риски.РА.result-app
| Таня (UI): фронт — ЦПС А, УЗ, Риски/РА, РМКИ-лизинг |  | Сентябрь 2026 07-13: ЦКП.фронт.PL (ЦПС)
| Эрнест (UI): фронт — ЦПС А, УЗ, Риски/РА, РМКИ-лизинг |  | Сентябрь 2026 07-13: ЦКП.фронт.PL (УЗ) ◇ финиш 20.09
Задачи вне тикетов (аналитика + разработка) | Аналитика (Дима): комплектность перед НРЭ | аналитика
| Аналитика (Дима): Сделки_ДЗО — ПАЛ/ИР, откл. FR/ПБ, КО из РМКИ лизинг |  | Август 2026 17-23: аналитика
| Аналитика (Настя): выход на КО по сделкам СБЛ |  | Июль 2026 27-02: аналитика
| Аналитика (Юля): доработка новых метрик по фин. риску | аналитика
| Аналитика (Егор): гарант. доставка событий аудита AI Risk HUB; перенос ЦКИ на РЭКИБ.Риск-ассистент AI |  | 29-05: аналитика; Июль 2026 27-02: аналитика
| Рим: Deployment ДА (SberApi); архдефект API-REST-17-5 (3 чд) |  | 29-05: SberApi; Июль 2026 06-12: архдефект
| Рим: Сделки_ДЗО — выход на КО |  | Август 2026 10-16: ◇ Выход на КО по сделкам
| Рим: Сделки_ДЗО — утилизация сделок с ПАЛ/ИР |  | Август 2026 17-23: ПАЛ/ИР
| Даша: откл. РЭКИБ.Flow (3 ч/д); дефолтная реструктуризация (4 чд); скрытие (5 чд) | Flow | 29-05: рестр.; Июль 2026 06-12: скрытие
| Максим: таймауты REST + дестр. тест (4 чд); ретро-анализ кластера (5 чд) | REST | 29-05: ретро
| Миша: SDD+скилл; комплектность НЭР; БИТЛ/Кафка/DropAPP; пакетная загрузка | SDD | 29-05: НЭР; Июль 2026 06-12: БИТЛ; Июль 2026 13-19: пакетная
Легенда:
◆ выполнено / факт
◇ план / под вопросом
работы (разработка)
аналитика (SDD)
тестирование
оценка т/з
отпуск
⚑ старт
⚑ финиш