## Roadmap
Roadmap: подключение агентов (финальный тест режима B) |  | оценки фаз в чд, капасити как пропускная способность спринта
|  | Июль 2026 |  |  | Август 2026 |  |  |  |  | Сентябрь 2026 |  |  |  | Октябрь 2026 |  |  |  | Ноябрь 2026 |  |  |  |  | Декабрь 2026 |  |  |  | Январь 2027
|  | ⚑ Старт 13-19 | 20-26 | 27-02 | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 31-06 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-04 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-01 | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | 30-06 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-03 | 04-10 | 11-17 | 18-24 | ⚑ Финиш 25-31
Подключение агента хронологии | Аналитика | 4 нед, 20 чд | bar: 20-26 to Август 2026 03-09
| Разработка |  | Август 2026 10-16: 3 нед, 30 чд
| Тестирование |  | Август 2026 31-06: 6 нед, 40 чд
Подключение ESG | Аналитика |  | Сентябрь 2026 21-27: 2 нед, 10 чд
| Разработка |  | Октябрь 2026 05-11: 1 нед, 10 чд
| Тестирование |  | Октябрь 2026 12-18: 4 нед, 30 чд
Подключение агента историчность | Аналитика |  | Октябрь 2026 05-11: 4 нед, 20 чд
| Разработка |  | Ноябрь 2026 02-08: 3 нед, 30 чд
| Тестирование |  | Ноябрь 2026 23-29: 6 нед, 40 чд
Подключение АЕФ | Аналитика |  | Декабрь 2026 14-20: 2 нед, 10 чд
| Разработка |  | Декабрь 2026 28-03: 1 нед, 10 чд
| Тестирование |  | Январь 2027 04-10: 4 нед, 30 чд
Легенда:
◆ выполнено / факт
◇ план / под вопросом
работы (разработка)
аналитика (SDD)
тестирование
оценка т/з
отпуск
⚑ старт
⚑ финиш