## Roadmap
Roadmap: подключение агентов (вариант — фичи параллельно) |  | без ограничения капасити: у каждой фичи выделенные ресурсы
|  | Июль 2026 |  |  | Август 2026 |  |  |  |  | Сентябрь 2026 |  |  |  | Октябрь 2026 |  |  |  | Ноябрь 2026
|  | ⚑ Старт 13-19 | 20-26 | 27-02 | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 31-06 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-04 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-01 | 02-08 | ⚑ Финиш 09-15
Подключение агента хронологии | Аналитика | 4 нед, 20 чд | bar: 20-26 to Август 2026 03-09
| Разработка |  | Август 2026 10-16: 6 нед, 30 чд
| Тестирование |  | Сентябрь 2026 21-27: 8 нед, 40 чд
Подключение ESG | Аналитика | 2 нед, 10 чд | bar: 20-26
| Разработка |  | 27-02: 2 нед, 10 чд
| Тестирование |  | Август 2026 10-16: 6 нед, 30 чд
Подключение агента историчность | Аналитика | 4 нед, 20 чд | bar: 20-26 to Август 2026 03-09
| Разработка |  | Август 2026 10-16: 6 нед, 30 чд
| Тестирование |  | Сентябрь 2026 21-27: 8 нед, 40 чд
Подключение АЕФ | Аналитика | 2 нед, 10 чд | bar: 20-26
| Разработка |  | 27-02: 2 нед, 10 чд
| Тестирование |  | Август 2026 10-16: 6 нед, 30 чд
Легенда:
◆ выполнено / факт
◇ план / под вопросом
работы (разработка)
аналитика (SDD)
тестирование
оценка т/з
отпуск
⚑ старт
⚑ финиш