## Roadmap
Roadmap: Агентская платформа |  | MPV — синий
|  | Август 2025 |  |  |  | Сентябрь 2025 |  |  |  |  | Октябрь 2025
|  | 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 29-05 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27-02
КАФО агента (Интеграция, взаимодействие) (Д. Шатыр) | Подготовлен драфт | bar: Август 2025 04-10
CTL | bar: Август 2025 11-17
Фронт и СберЧат | bar: Август 2025 11-17
| ClickHouse: безы ОК, ДКА | Август 2025 11-17: ◆; Август 2025 18-24: Согласование; Август 2025 25-31: ◇
ЛДБР: ДКА | bar: Август 2025 11-17
IDP | bar: Сентябрь 2025 01-07 to Сентябрь 2025 08-14
Hello world [Python] (С. Славский) | От разработки до ПРОМ | Август 2025 04-10: Сборки; Август 2025 11-17: ◆; Август 2025 18-24: Тест; Август 2025 25-31: ◇
Требования к агентам. Способы вызова | По расписанию (оценка т/з) | Август 2025 18-24: 6 спринтов 2 ше
| С параметрами (оценка т/з) | Август 2025 18-24: 6 спринтов 2 ше
| Оба варианта (оценка т/з) | Август 2025 18-24: 8 спринтов 2 ше
Требования к агентам. Варианты ответов | Ответ на почту (оценка т/з) | Август 2025 18-24: 6 спринтов 2 ше
DevOps (Е. Макаров) | Базовые требования | bar: Август 2025 04-10; Август 2025 18-24
Интеграция (С. Славский ?) | CTL | Август 2025 25-31: 4 спринта 2 ше
| СберЧат / собственный (оценка т/з) | Август 2025 25-31: 8 спринтов 2 ше
| ClickHouse | Август 2025 25-31: 4 спринта 2 ше
Интеграция с IDP (RAG) (С. Славский ?) | Встреча-Гемба — 20.08.2025 | bar: Август 2025 18-24
Интеграция | bar: Август 2025 25-31
| оценка т/з | Август 2025 25-31: 8 спринтов 2 ше
| Рим — отпуск | Август 2025 04-10: Отпуск
Легенда:
◆ выполнено / факт
◇ план / под вопросом
работы
оценка т/з
отпуск
Note on H9: Зависит от итогов Гембы
Note on E15: При текущих вводных требования стандартные
Note on F20: Трудозатраты неочевидны